## Лист1
Приложение № 1 к постановлению от 30.05.2023 г. № 28-п "Об исполнении муниципальной программы Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области "Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Глуховском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы" за 2023 г.
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год
"Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Глуховском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | [8 empty] | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <****> | [5 empty] | Расчет эффективности реализации мероприятий | Расчет эффективности n-й подпрограммы
[11 empty] | Наименование | единица измерения | Значение |  |  | Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий
|  | Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения | Коды классификации расходов |  |  | Источники финансирования | Всего | 2023 г. |  | Уровень финансового обеспечения основных мероприятий |  |  | Всего | 2023 г.
|  |  | Раздел | Подраздел | Код основного мероприятия целевой статьи расходов <******> |  |  | План | Факт<***> |  |  |  |  | План | Факт<***>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Цель МП: Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Глуховском сельском поселении. Развитие экономического потенциала Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области.
Задачи муниципальной программы: обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района; эффективное формирование и развитие собственности Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района; повышение качества управления муниципальными финансами Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района; создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения; создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Глуховского сельского поселения; повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджете сельского поселения; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей; повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Глуховского сельского поселения; создание условий для развития индивидуального жилищного строительства; обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием; предупреждение дорожно-транспортных происшествий, вызванных некачественным состоянием автомобильных дорог; Улучшение материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера. Создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров; Обеспечение безопасности людей на водных объектах Повышение энергетической эффективности и сокращение энергитических издержек в бюджетном секторе Глуховского сельского поселения; Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Подпрограмма 1 : "Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения"
Цель ПП - Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Глуховского сельского и имуществом сельского поселения
1. | Задача 1 ПП - Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района; Эффективное формирование и развитие собственности Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района; Повышение качества управления муниципальными финансами Глуховского сельского поселения .
1.1. | Основное мероприятие | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | Ведомственная целевая программа администрации Глуховского сельского поселения "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией Глуховского сельского поселения на 2020-2025 годы" | Администрация Глуховского сельского поселения | 01 | 02 | 05 1 00 00000 | бюджет сельского поселения | 821.99 | 821.99 | 821.99 | 100% | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности администрации Глуховского сельского поселения КМР требованиям федерального законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
|  |  | 01 | 04 | 05 1 00 00000 | бюджет сельского поселения | 2642.5 | 2642.5 | 2642.5 | 100% | [7 empty] | 100
|  |  | 01 | 13 | 05 1 01 29990 | бюджет сельского поселения | 83.68 | 83.68 | 83.68 | 100% | Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации)
|  |  | 02 | 03 | 05 1 01 51182 | федеральный бюджет | 179.78 | 179.78 | 179.78 | 100% |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
|  |  | 04 | 05 | 05 1 01 70550 | областной бюджет | 153.18 | 153.18 | 153.18 | 100%
|  |  | 04 | 05 | 05 1 01 S0550 | районный бюджет | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 100%
|  |  | 04 | 12 | 05 1 01 29990 | бюджет сельского поселения | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 100%
|  |  | 10 | 01 | 05 1 01 29990 | бюджет сельского поселения | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 100%
|  |  | 10 | 03 | 05 1 01 29970 | бюджет сельского поселения | 2 | 2 | 2 | 100%
Всего по подпрограмме 1 | [6 empty] | 3981.32 | 3981.32 | 3981.32 | 100 | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 100
Подпрограмма 2: «Развитие культуры на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение культурного и нравственного уровня развития населения Глуховского сельского поселения
2. | Задачи подпрограммы 2 муниципальной программы :Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения
2.1. | Основное мероприятие | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.1. | Мероприятие 1: Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения; | Администрация Глуховского сельского поселения | 08 | 01 | 05 0 00 00000 | бюджет сельского поселения | 2900.71 | 2900.71 | 2900.71 | 100% | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия; Количество культурно-досуговых формирований; Количество участников в культурно-досуговых формированиях. | ед. чел. Ед. Чел. | 715 28964 31 260 | 715 28340 31 255 | 715 28964 31 260 | 1 | 1 | 100
Всего по подпрограмме 2 | [6 empty] | 2900.71 | 2900.71 | 2900.71 | 100% | х | чел. | х | х | х | 1 | 1 | 100
Подпрограмма 3: «Развитие массового спорта на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения Глуховского сельского поселения, сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в здоровом образе жизни.
3. | Задача ПП 3 муниципальной программы: Создание условий устойчивого развития физической культуры и спорта на территории Глуховского сельского поселения.
3.1. | Основное мероприятие | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий длоя осуществления мероприятий массового спорта | Администрация Глуховского сельского поселения | 11 | 02 | 05 1 01 29990 | бюджет сельского поселения | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 100% | Доля жителей Глуховского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1 | 100
3.1.2. | Мероприятие 2: Участие в спортивных соревнованиях и физкультурно-оздоровительтельных мероприятиях |  | 11 | 02 | 05 0 00 00000 |  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100% | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 100
Всего по подпрограмме 3 | [6 empty] | 81.95 | 81.95 | 81.95 | 100
Подпрограмма 4: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»
Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом
4. | Задачи подпрограммы 4 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджете сельского поселения Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Глуховского сельского поселения Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства
4.1. | Основное мероприятие | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение жителей поселения уличным освещением | Администрация Глуховского сельского поселения | 05 | 03 | 05.3 01 29990 | бюджет сельского поселения | 604.98 | 604.98 | 604.98 | 100% | Доля расходов бюджета Глуховского сельского поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | % | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 100
4.1.2. | Мероприятие 2: Содержание и уборка территорий, улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) |  | 05 | 03 | 05 3 01 29990 |  | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 100%
4.1.6. | Мероприятие 3: Организация и содержание мест захоронения. Организация ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела |  | 05 | 03 | 05.3 01 60020 |  | 1 | 1 | 1 | 100%
Всего по подпрограмме 4 | [6 empty] | 630.14 | 630.14 | 630.14 | 100% | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 100
Подпрограмма 5: «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Глуховском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы муниципальной программы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения
5. | Задачи ПП 5. муниципальной программы: Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, вызванных некачественным состоянием автомобильных дорог.
5.1. | Основное мероприятие | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1.1. | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог в границах населеных пунктов Глуховского сельского поселегния | Администрация Глуховского сельского поселения | 04 | 09 | 05.4 01 29990 | бюджет сельского поселения | 1220.04 | 1220.04 | 798.98 | 65.5 | Процент соответствия нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог, находящихся на содержании, от общей протяженности сети внутрипоселковых автомобильных дорог | % | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 1 | 100
5.1.2. | Мероприятие 2: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях |  | 04 | 09 | 05. 4.01 | бюджет сельского поселения | 754.92 | 754.92 | 0 | 0
Всего по подпрограмме 5 | [6 empty] | 1974.96 | 1974.96 | 798.98 | 40.5 |  | х | х | х | х | 1 | 1 | 100
Подпрограмма 6:«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них; Снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах; Обеспечение безопасности на водных объектах
6. | Задачи ПП 6 муниципальной программы: Улучшение материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера; Создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров; Обеспечение безопасности людей на водных объектах
6.1. | Основное мероприятие | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
6.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем | Администрация Глуховского сельского поселения | 03 | 10 | 05 1 01 80050 | бюджет сельского поселения | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 100% | Отсутствие на территории поселения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6.1.2. | Мероприятие 2: Создание протовопожарных минерализованных полос на территории сельского поселения |  | 03 | 10 | 05.6 01 29990 |  | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 100% | Снижение количества пожаров на территории поселения | % | 50 | 50 | 50
[11 empty] | Количество несчастных случаев на воде | ед | 0 | 0 | 0
Всего по подпрограмме 6 | [6 empty] | 57.12 | 57.12 | 57.12 | 100% | х | х | х | х | х | х | х | 100
Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы 7 муниципальной программы:Снижение финансовой нагрузки на бюджет Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию
7. | Задачи подпрограммы 7 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергитических издержек в бюджетном секторе Глуховского сельского поселения; Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;
7.1. | Основное мероприятие | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7.1.1. | Мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Глуховского сельского поселения | Администрация Глуховского сельского поселения | 05 | 03 | 05 3 00 00000 | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0% | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Глуховского сельского поселения | шт. | 45 | 45 | 45 | 1 | 1 | 100
Всего по подпрограмме 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 100
Подпрограмма 8. «Формирование комфортной городской среды Глуховского сельского поселения»
Цель ПП - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
8. | Задача 1 ПП - Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
8.1. | Основное мероприятие
| Мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | Администрация Глуховского сельского поселения | 05 | 03 | 05 7 F2 70400 | областной бюджет | 811.16 | 811.16 | 811.16 | 100% | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
|  |  | 05 | 03 | 05 7 F2 S0400 | бюджет сельского поселения | 442.95 | 442.95 | 442.95 | 100%
Всего по подпрограмме 8 | [6 empty] | 1254.11 | 1254.11 | 1254.11 | 100%
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Всего по муниципальной программе | [6 empty] | 9626.2 | 9626.2 | 8450.22 | 97,76 | х | х | х | х | х | х