Приложение № 2 к постановлению от 00.00.2024 г. № 00-п "Об исполнении муниципальной программы Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области "Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Глуховском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы" за 2023 г.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГЛУХОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ»

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год проведена специалистом администрации Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  от 15.11.2019 №67-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Глуховского сельского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации».

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальной программой).

По итогам 2023 года муниципальная программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

В 2023 году обеспечена реализация 8 муниципальных подпрограмм Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в т. ч.:

- по 1 подпрограмме исполнение составило в пределах – 100% к утвержденному плану;

- по 2 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 3 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 4 подпрограмме исполнение составило 100 % к утвержденному плану;

- по 5 подпрограмме исполнение составило 40,5% к утвержденному плану;

- по 6 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 7 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану;

- по 8 подпрограмме исполнение составило 100% к утвержденному плану.

1. Подпрограмма "Обеспечение эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом сельского поселения"

Цель подпрограммы - осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Глуховского сельского и имуществом сельского поселения.

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района.

Бюджет Глуховского сельского поселения за 2023 год составил по доходам в сумме 10288530,11 рублей, по расходам в сумме 9 704 340,58 рублей, профицит бюджета в сумме 584 157,68 рублей.

Бюджет Глуховского сельского  поселения за 2023 год по собственным доходам исполнен  на 99,99 %.   Всего за 2023 год   Глуховским сельским поселением получено доходов 10288530,11 рублей.

Налоги на доходы физических лиц составили 346870,72 руб.

Доходы от уплаты акцизов на бензин и ГСМ – 1657944,86 руб.

Налоги на совокупный доход – 1077197,16 руб.

Налоги на имущество физических лиц – 173063,34 руб.

Земельный налог – 1947177,68 руб.

Государственная пошлина - 9650 руб.

Доходы бюджета сельского поселения от сдачи  земли в аренду в      2023 г. составили 791395,23 рубля.

В 2023 году предоставлено в аренду 16 земельных участков для сельскохозяйственного производства, находящихся в собственности Глуховского сельского поселения, площадью 740,3 га, и 391,7 га предоставлено  жителям под пастбище.

Доходы от аренды имущества за 2023 год составили  36250 руб.

Прочие неналоговые доходы (инициативные платежи граждан и индивидуальных предпринимателей) -190823,33 руб.

Безвозмездные поступления - 4057125,94 руб.

За 2023 год произведено затрат из бюджета Глуховского сельского поселения  на 10704340,55 руб.

В 2023 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану на оплату программных продуктов (Бюджет  – информ; ООО «Компания Тензор»; Технокад) – 22800 руб.;

- ремонт компьютерной техники, заправка и покупка картриджей, покупка оргтехники – 26049 руб.;

- проведение диспансеризации муниципальных служащих – 19990 руб.;

- покупка канцтоваров–42000 руб.;

- ремонт машины Lada Vesta  и тех обслуживание – 84293,00 руб.;

- покупка почтовых знаков – 2 550,00 руб.

На территории поселения организован закуп молока. За 2023 год закуплено 60624 литра молока у населения. Дотации на молоко для населения составили: из областного бюджета 152893,73 руб., из районного бюджета 4728,67 руб.

В 2023 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 3981,32 тыс. рублей. Фактически использованы средства на 100,0 % в размере 3981,32 тыс. рублей.

Израсходованы:

-средства из федерального бюджета – 179,78 тыс. рублей  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

-средства областного бюджета на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока -153,18 тыс. руб.;

Средства районного бюджета  на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока -4,73 тыс. руб.

-средства бюджета поселения составляют 3643,63 тыс. рублей.

Уровень финансового обеспечения основного мероприятия

Vg1= 3981,32 тыс. рублей / 3981,32 тыс. рублей = 1

Степень достижения целевых индикаторов основного мероприятия

Gg1= 1 / 1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия

Ig1=1 / 1=1

Расчет эффективности 1-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

2. Подпрограмма «Развитие культуры на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы:  повышение культурного и нравственного уровня развития населения Глуховского сельского поселения.

Приоритетные направления в работе учреждений культуры и ПМК «Мечта»- духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодежи.

Участники художественной самодеятельности Глуховского сельского поселения принимают участие во всех районных музыкальных конкурсах.

В 2023 году запланировано средств местного бюджета – 2900,71 тыс. рублей.

Израсходованы:

- средства бюджета поселения составляют 2900,71 тыс. рублей  в том числе на  создание условий в организации предоставления культурно-досугового обслуживания населения – 2900,71 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 2900,71  тыс. рублей/ 2900,71  тыс. рублей = 1

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 2-й подпрограммы

P1= (1)/1*100%= 100%

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программы Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области подпрограмма «Развитие культуры на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области» за 2023 год обеспечена на уровне запланированных показателей.

3. Подпрограмма «Развитие массового спорта на  территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы:  повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения Глуховского сельского поселения, сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в здоровом образе жизни.

На все районные соревнования администрация поселения выделяет денежные средства.

На 2023 год в рамках подпрограммы были запланированы средства на проведение мероприятий. Средства предусмотрены для организации питания спортсменов, участников районных и областных спортивных соревнований, транспортные услуги по подвозу участников соревнований и заправку ГСМ.  Намечено продолжить работу по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Ежедневно в клубе работает тренажерный зал, игровой зал, проходят спортивные секции. На базе ПМК «Мечта» создана команда Глуховского сельского поселения, которая всегда принимает участие во всех районных спортивных мероприятиях, спортивно - культурных праздниках: «Спортивная Доблесть» и «Калачинская Снежинка». В общекомандном зачете наша команда традиционно занимает призовые места.

На питание спортсменов в дни соревнований выделено 7200 рублей, на доставку спортсменов на соревнования (ГСМ) – 10000 руб.

на изготовление проекта и сметы на строительство универсальной спортивной площадки в с. Глуховка – 64750труб.

На 2023 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий в размере – 81,95 тыс. рублей; факт – 81,95 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей. Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 81,95 тыс. рублей / 81,95 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 7-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Средства в 2023 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

4. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

Цель подпрограммы: улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Основной целью администрации поселения является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического вида территории сел и деревень, озеленению и повышению комфортности проживания граждан.

В связи с недостаточностью средств в бюджете поселения  проводились работы по благоустройству, не требующие значительных финансовых вложений.

На благоустройство общественных территорий (скашивание сорной растительности) выделено 44 358 руб. Кроме этого, проводились субботники по уборке общественных территорий, уборке территории мемориалов,  уборке территории кладбищ.

Во всех населенных пунктах уличное освещение работает, расходы оплачивает администрация сельского поселения. По ремонту уличного освещения заявки направляются в ООО «Электрика», которое по договору с администрацией Глуховского сельского поселения оказывает услуги   по обслуживанию уличного освещения.    На обслуживание уличного освещения из бюджета выделено 153 102 руб. На оплату электроэнергии по уличному освещению – 314 485,23 руб.

В 2023 году подпрограммой предусмотрено финансирование на общую сумму 630,14 тыс. рублей, фактический расход составил – 630,14 тыс. рублей.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 100 %.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 630,14 тыс. рублей / 630,14 тыс. рублей =1

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1 / 1=1

Расчет эффективности 3-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=1

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе  достигли ожидаемых результатов.

5. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Глуховском сельском поселении»

Цель подпрограммы: полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения.

Ремонт и содержание дорог производились из средств дорожного фонда  поселения (дорожный фонд в 2023 г. составлял 1 974 960 руб.18 коп). В 2023 году  Глуховское сельское поселение не было включено в областную программу по ремонту дорог, поэтому средства из областного бюджета на ремонт дорог нам не поступали.

В 2023 году на содержание дорог местного значения из бюджета выделено 798 982,83 руб.:

На очистку от снега – 582 000 руб.,

На скашивание сорной растительности – 76 300 руб.,

Проведены также следующие работы:

Установка ограждения перильного типа на нерегулируемом пешеходном переходе возле Глуховской СОШ (по решению суда) -125 250 руб.

Приобретена и установлена  труба  для водоотведения на ул. Зеленая в с. Новый Свет  и переулок между ул. Ленина и ул. Тушминцева в с. Глуховка на 120 242 руб.

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 1974,96 тыс. рублей  фактический расход – 798,98 тыс. рублей. Оплата работ «по факту» производилась на основании актов выполненных работ. В  2023 году  средства дорожного фонда были использованы не полностью.  На конец 2023 года остаток неиспользованных средств дорожного фонда составил 798982,83 руб.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2023 год в финансовых показателях составила 40,5  %, что обеспечено ниже уровня запланированных показателей.

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1974,96 тыс. рублей / 9094,70 тыс. рублей = 0,41

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 4-й подпрограммы

P1= (1) / 1*40,5% =40,5

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигнуты.

6. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Целью подпрограммы является устранение нарушений в сфере пожарной безопасности. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечение безопасности людей на водных объектах.

В 2023 году запланировано средств местного бюджета – 50,00 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей.

Средства в 2023 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Приобретены товары и услуги:

- наполнение котлована водой для пожаротушения на ст. Валерино – 14562,00 руб.;

- проведена опашка населенных пунктов - 42560 руб.

Средства в 2023 году использованы в полном объеме (57,12 тыс. руб.).

Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 57,12 тыс. рублей / 57,12 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 6-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения»

Цель подпрограммы: повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Глуховского сельского поселения, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

На реализацию мероприятий по  повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Глуховского сельского поселения средства расходовались в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения».

8. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды Глуховского сельского поселения»

Цель подпрограммы: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В 2023 г. Глуховское сельское поселение участвовало в реализации инициативного проекта по благоустройству общественной территории мемориала в с. Новый Свет. Сметная стоимость работ составила  1 254 108 руб. 38 коп.

Были выделены средства областного бюджета   -  811 157 руб.29 коп.,

Собственные средства местного бюджета  составили  252 127 руб. 76 коп.,

Инициативные платежи физических лиц  - 63 962 руб. 14 коп.,

Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей -126 861 руб. 19 коп.

В результате реализации инициативного проекта благоустроено 2775  кв.м.  территории мемориала.

Произведены следующие работы: произведен демонтаж старой тротуарной плитки, проведены земляные работы  для устройства нового тротуара, произведено устройство покрытий из тротуарной плитки,  демонтаж старого ограждения и ворот, изготовлены и установлены  металлические ворота и ограждение, установлены фонари. Обшита листовой  сталью  и покрашена стела, подножие стелы выложено из керамогранитных   плит, установлены 2 лавочки и 2 урны. Произведена уборка территории мемориала, скошена сорная растительность, вырезаны старовозрастные деревья.

Три индивидуальных предпринимателя и 55 жителей с. Новый Свет приняли финансовое участие в реализации инициативного проекта, десять жителей приняли трудовое участие.

Территория мемориала преобразилась, выглядит благоустроенной и ухоженной.

Оценка эффективности реализации подпрограммы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%, что обеспечена на уровне запланированных показателей. Уровень финансового обеспечения основных мероприятий

Vg1= 1254,11 тыс. рублей / 1254,11 тыс. рублей = 1,0

Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий

Gg1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

Ig1=1/1=1

Расчет эффективности 9-й подпрограммы

P1= (1) / 1*100%=100,0

Средства в 2023 году использованы в полном объеме.

Достижения высоких показателей исполнения подпрограммы осуществлялись за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Анализ реализации подпрограммы за 2023 год показал, что цели и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы на данном этапе достигли ожидаемых результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий расход бюджета поселения по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Глуховском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2020-2025 годы» за 2023 год составил 9 704 340,58 рублей при плане 10880317,94   руб.  или 89,19%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 89,19%.

В соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы:

При реализации муниципальной программы администрация Глуховского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администратора. Объемы ассигнований бюджета Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.